## Product and Sprint Backlog
Effort
[10 empty] | Day: | INITIAL | 2014-11-24 | 2014-12-08 | 2015-02-16 | XXX | XXX | XXX
[10 empty] | Total Effort: | 40 | 39 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0
Requierements -> Items -> Tasks |  |  | ID | Item-Goal | Sprint-ID | Added | State | Start | Priority | Assigned
Bewegung |  |  | 1 |  |  |  | in progress
| Grundsetup Roboter |  | 1 | Ansteuerbarer, lauffähiger Roboter | 1 | 2014-11-24 | in progress | 2014-11-24 | 1 |  | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aufbau des Roboters | 1 |  |  |  | finished | 2014-11-24 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Einarbeitung Software | 2 |  |  |  | finished | 2014-11-24 | 2 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konfiguration Raspberry | 3 |  |  |  | finished | 2014-11-24 | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Kommunikation via Raspberry | 4 |  |  |  | in progress | 2014-11-24 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 0
| Inbetriebnahme Komponenten |  | 2 | Ansteuerbare Sensoren |  |  | canceled | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrasonic-Sensor | 1 |  |  |  | canceled | -
|  | Gyroskop | 2 |  |  |  | canceled | -
|  | Kamera | 3 |  |  |  | canceled | -
|  | Dokumentation | 4 |  |  |  | canceled | -
| Serielle Kommunikation |  | 3 | Kommunikation mit den Sensoren ermöglichen | 2 | 2014-12-08 | planned | 2015-02-16 | 4 |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Protokollbeschreibung | 1 |  |  |  | planned | 2015-02-16 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Parsing | 2 |  |  |  | planned | 2015-02-16 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Dokumentation | 3 |  |  |  | planned | 2015-02-16 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
| Bewegungsabläufe |  | 4 | Bewegungen (unter Einbeziehung der Sensorwerte) ermöglichen |  |  | in progress |  | 3 |  | 27 | 27 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0
|  | Einarbeitung | 1 |  |  |  | in progress |  | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Einfache Bewegungen | 2 |  |  |  | in progress |  | 2 |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Erweiterte Bewegung / Steuerung | 3 |  |  |  | in progress |  | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Dokumentation | 4 |  |  |  | planned |  | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3
Note on M8: Autor: Aufwand unerschätzt

## Impediment List
Item / Sprint | Task | Description | Priority | From | Date | Comment
Hier noch die Blocker eintragen (aus den Daily scrum meetings)
Daily Scrum Meetings: Jeder sagt, was er gemacht hat, was er machen will und berichtet über mögliche Probleme oder Verbesserungsvorschläge
Projektplanung mit zwischenschritten Dokumentieren (wie für NeoCortex)
Sprint Goals innerhalb der Sprint-Doku deutlicher definieren, Diagramme anlegen